## PLANILHA ORÇAMENTO GLOBAL
|  | OBRA | OBRA: AMPLIAÇÃO DE GALPÃO EXISTENTE
LOCAL: ASSENTAMENTO COQUEIRO - 4º DISTRITO - SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
ÁREA À SER CONSTRUÍDA: 143,33M²
PRAZO: 90 DIAS
SINAPI: 08/2014 - COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
[7 empty] | Unitários |  | Parciais
ITEM | CÓDIGO | SINAPI | TIPO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: | UNID. | UNIT. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | PARCIAL | PARCIAL C/BDI | TOTAL | TOTAL C/BDI
1 |  | CÓDIGO | CLASSE | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/01 | 74209/01 | Composição | Placa de Obra Padrao (Prefeitura) (1,20X0,60) | 0.72 | m² | 180.25 | 32.74 | 129.78 | 23.5728 | 153.3528 | 191.691
1.2 |  | 74209/01 | Composição | Placa de Obra Padrao (Caixa Economica Federal) (2,00X1,25) | 2.5 | m² | 180.25 | 32.74 | 450.625 | 81.85 | 532.475 | 665.5938
1.3 |  | 74077/03 | Composição | Locação convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | 142.33 | m² | 3.32 | 0.227 | 472.5356 | 32.3089 | 504.8445 | 631.0556 | 1190.6723 | 1488.3404
1.4 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.4.1 |  | 4069 | Insumo | Mestre de Obras (h/mês) | 42 | h | 0 | 29.49 | 0 | 1238.58 | 1238.58 | 1548.225
1.4.2 |  | 2706 | Insumo | Acompanhamento técnico de obra a ser desempenhado por Engenheiro Civil ou arquiteto (h/mês) | 42 | h | 0 | 54.7 | 0 | 2297.4 | 2297.4 | 2871.75 | 3535.98 | 4419.975
1.5 |  |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.5.1 |  | 88316 | Composição | Servente com encargos complementares (h/mês) | 180 | h | 6.63 | 3.44 | 1193.4 | 619.2 | 1812.6 | 2265.75
1.5.2 |  | 72840 | Composição | Transporte Comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia pavimentada | 606.77 | TxKM | 0.47 |  | 285.1819 | 0 | 285.1819 | 356.4774 | 2097.7819 | 2622.2274
2 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 |  | 72215 | Composição | Demolição de alvenaria (oitão) | 9 | m³ | 0 | 25.15 | 0 | 226.35 | 226.35 | 282.9375
2.2 |  | 72229 | Composição | Retirada estrutura de madeira telhado (tesouras) | 100 | m² | 0 | 9.02 | 0 | 902 | 902 | 1127.5
2.3 |  | 72231 | Composição | Retirada de telha de amianto | 100 | m² | 0 | 3.52 | 0 | 352 | 352 | 440 | 1480.35 | 1850.4375
3 |  |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  | 5651 | Composição | Fôrma de Madeira Comum para Fundações - reaproveitamento 5x | 20 | m² | 11.4 | 13.67 | 228 | 273.4 | 501.4 | 626.75
3.2 |  | 83532 | Composição | Lastro de Concreto Magro traço 1:4:8, E=5cm, preparo mecânico | 0.32 | m³ | 209.51 | 85.57 | 67.0432 | 27.3824 | 94.4256 | 118.032
3.3 |  | 74138/2 | Composição | Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento (Bloco) | 1.9 | m³ | 326.99 | 38.046 | 621.281 | 72.2874 | 693.5684 | 866.9605
3.4 |  | 73990/1 | Composição | Armação Aço CA-50 P/1,0M3 de Concreto (Bloco) | 1.9 | m³ | 322.22 | 158.9 | 612.218 | 301.91 | 914.128 | 1142.66
3.5 |  | 74138/2 | Composição | Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento (vigas baldrames) | 2 | m³ | 326.99 | 38.84 | 653.98 | 77.68 | 731.66 | 914.575
3.6 |  | 73990/1 | Composição | Armação Aço CA-50 P/1,0M3 de Concreto (Vigas baldrames) | 2 | m³ | 322.22 | 158.9 | 644.44 | 317.8 | 962.24 | 1202.8
3.7 |  | 5651 | Composição | Fôrma de Madeira Comum para Fundações - reaproveitamento 5x | 28 | m² | 11.4 | 13.67 | 319.2 | 382.76 | 701.96 | 877.45
3.8 | 74106/001 | 74106/01 | Composição | Impermeabilização de vigas baldrames c/ tinta betuminosa | 15.5 | m² | 2.78 | 4 | 43.09 | 62 | 105.09 | 131.3625 | 4704.472 | 5880.59
4 |  |  |  | ALVENARIAS
4.1 | 73982/01 | 87503 | Composição | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 213.7 | m² | 25.68 | 17.12 | 5487.816 | 3658.544 | 9146.36 | 11432.95 | 9146.36 | 11432.95
5 |  |  |  | SUPRAESTRUTURA
5.1 | 6501 | 72111 +73970/1 +84040 | Composição | Estrutura Metálica - Tesouras ou treliças, vão livre de 15m, fornecimento e montagem. Perfil em Aço Estrutural I 12x5 1/4. Cobertura de telkha de Aço Zincado, Trapezoidal, E=0,5mm, incluso acessórios. | 142.33 | m³ | 42.0024 | 21.6376 | 5978.2016 | 3079.6796 | 9057.8812 | 11322.3515
5.2 |  | 74138/2 | Composição | Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento (viga cintamento) | 2 | m³ | 326.99 | 38.84 | 653.98 | 77.68 | 731.66 | 914.575
5.3 |  | 73990/1 | Composição | Armação Aço CA-50 P/1,0M3 de Concreto (viga cintamento | 2 | m³ | 322.22 | 158.9 | 644.44 | 317.8 | 962.24 | 1202.8
5.4 |  | 74007/2 | Composição | Forma de Tábuas de Madeira 3A para Peças de concreto Armado, reaproveitamento de 2x, incluso montagem e desmontagem | 28 |  | 23.55 | 21.98 | 659.4 | 615.44 | 1274.84 | 1593.55 | 12026.6212 | 15033.2765
6 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
6.1 | 74249/001 | 74164/04 | Composição | Lastro manual com brita | 7.11 | m³ | 52.4 | 15.65 | 372.564 | 111.2715 | 483.8355 | 604.7944
6.2 | 73907/03 | 73907/03 | Composição | Contrapiso/Lastro de Concreto Não-Estrutural, E=5cm, preparo com Betoneira | 142.33 | m² | 10.09 | 11.84 | 1436.1097 | 1685.1872 | 3121.2969 | 3901.6211 | 3605.1324 | 4506.4155
7 |  |  |  | REVESTIMENTOS
7.1 | 73928/01 | 87878 | Composição | Chapisco aplicado tanto em Pilares e Vigas de Concreto como em Alvenaria de Paredes Internas, com colher de pedreiro, Argamassa traço 1:3 com preparo Manual. AF_06/2014 | 385 | m² | 1.49 | 0.955 | 573.65 | 367.675 | 941.325 | 1176.6562
7.2 |  | 87527 | Composição | Reboco - Emboço para recebimento de cerâmica, em Argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com Betoneira 400l, aplicado manualmente em Faces Internas de Paredes de Ambientes com Área menor que 5m², E=20mm, com execução de Taliscas. AF_06/2014 | 72 | m² | 11.8525 | 9.6975 | 853.38 | 698.22 | 1551.6 | 1939.5
7.3 |  | 87267 | Composição | Revestimento Cerâmico para Paredes Internas com Placas tipo Grês ou Semi-Grês de dimensões 20x20cm aplicadas em ambientes de área entre 5m² e 10m² a meia altura das paredes. AF_06/2014 | 72 | m² | 21.48 | 12.08 | 1546.56 | 869.76 | 2416.32 | 3020.4 | 4909.245 | 6136.5562
8 |  |  |  | Forro
8.1 |  | 74250/1 | Composição | Forro de Madeira, Tábuas 10x1cm com Friso Macho/Fêmea, inclusive Meia-cana e entarugamento | 16.95 | m² | 36.39 | 11.49 | 616.8105 | 194.7555 | 811.566 | 1014.4575 | 811.566 | 1014.4575
9 |  |  |  | ESQUADRIAS
9.1 | 8.2 | 6103 | Composição | Janela Basculante Ferro (1,40x1,20) | 6.72 | m² | 137 | 22.31 | 920.64 | 149.9232 | 1070.5632 | 1338.204
9.2 | 6103 | 68054 | Composição | Porta ext. ferro chapa lisa 2,50x2,40 completa | 6 | m² | 122.62 | 32.6 | 735.72 | 195.6 | 931.32 | 1164.15 | 2001.8832 | 2502.354
10 |  |  |  | VIDRAÇARIA
10.1 | 72117 | 72117 | Composição | Vidro liso 4mm | 6.72 | m² | 66.2 | 8.19 | 444.864 | 55.0368 | 499.9008 | 624.876 | 499.9008 | 624.876
11 |  |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 12039 |  |  | Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
11.1 |  | 83387 | Composição | Caixa PVC 4x2" | 21 | un. | 1.17 | 3.64 | 24.57 | 76.44 | 101.01 | 126.2625
11.2 | 2390 | 83388 | Composição | Caixa PVC octogonal 3x3" | 13 | un. | 3.18 | 3.64 | 41.34 | 47.32 | 88.66 | 110.825
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)
11.3 |  | 73860/7 | Composição | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) 1.5 mm² | 246.6 | m | 0.8 | 0.95 | 197.28 | 234.27 | 431.55 | 539.4375
11.4 | 1872 | 73860/8 | Composição | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) 2.5 mm² | 276.3 | m | 1.14 | 1.173 | 314.982 | 324.0999 | 639.0819 | 798.8524
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido
11.5 | 7529 | 72335 | Composição | Placa 2x4" Placa p/ 1 função | 1 | un. | 1.54 | 1.083 | 1.54 | 1.083 | 2.623 | 3.2788
11.6 | 7550 | 72335 | Composição | Placa p/ 1 função retangular | 20 | un. | 1.54 | 1.08 | 30.8 | 21.6 | 52.4 | 65.5
11.7 | 3799 | 72331 | Composição | Interruptor 1 tecla simples | 9 | un. | 3.305 | 4.98 | 29.745 | 44.82 | 74.565 | 93.2063
11.8 | 939 | 83540 | Composição | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 1 | un. | 5.15 | 4.84 | 5.15 | 4.84 | 9.99 | 12.4875
11.9 | 944 | 83540 | Composição | Tomada universal retangular 2P+T 10A | 15 | un. | 5.15 | 4.84 | 77.25 | 72.6 | 149.85 | 187.3125
11.10 |  | 83566 | Composição | Tomada universal retangular 2P+T 15A | 5 | un. | 12.02 | 4.85 | 60.1 | 24.25 | 84.35 | 105.4375
Elétrica - Dispositivo de Proteção
11.11 |  | 74130/1 | Composição | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A | 9 | un. | 8.4 | 1.68 | 75.6 | 15.12 | 90.72 | 113.4
11.12 |  | 74130/2 | Composição | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A | 1 | un. | 8.4 | 1.68 | 8.4 | 1.68 | 10.08 | 12.6
11.13 |  | 72934 | Composição | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 40 A | 1 | un. | 14.1 | 1.68 | 14.1 | 1.68 | 15.78 | 19.725
Elétrica - Eletroduto PVC flexível
11.14 |  | 72934 | Composição | Eletroduto leve 3/4" | 134.2 | m | 1.19 | 2.91 | 159.698 | 390.522 | 550.22 | 687.775
Elétrica - Luminária e acessórios
11.15 |  | 73953/6 | Composição | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x40 W | 8 | pç | 60.82 | 23.49 | 486.56 | 187.92 | 674.48 | 843.1
11.16 |  | 74094/1 | Composição | Luminária Tipo Spot para 1 Lâmpada Incandescente/Fluorescente Compacta | 5 | pç | 10.5 | 12.13 | 52.5 | 60.65 | 113.15 | 141.4375
Elétrica - Quadro de medição - CEEE
11.17 |  | 9540 | Composição | Entrada de energia eletrica area monofasica 50A com posrte de concreto inc. cabeamento caixa de proteção para medidor e aterramento. | 1 | un. | 674.24 | 138.1 | 674.24 | 138.1 | 812.34 | 1015.425
[13 empty] | 3900.8499 | 4876.0624
12 |  |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
12.1 |  | 88503 | Composição | Caixa d'água em Polietileno, 1000 litros, com acessórios | 1 | un. | 392.19 | 176.2 | 392.19 | 176.2 | 568.39 | 710.4875
12.2 |  | 74217/1 | Composição | Hidrometro 3,00m³/h, D=1/2" - Fornecimento e Instalação | 1 | un. | 95.52 | 4.89 | 95.52 | 4.89 | 100.41 | 125.5125
12.3 |  | 86903 | Composição | Lavatório de Louça Branca com Coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - Fornecimento e Instalação | 5 | un. | 98.51 | 26.19 | 492.55 | 130.95 | 623.5 | 779.375
12.4 |  | 86888 | Composição | Vaso Sanitário Sifonado com caixa Acoplada de Louça Branca - Padrão Médio - Fornecimento e Instalação | 5 | un. | 246.68 | 15.75 | 1233.4 | 78.75 | 1312.15 | 1640.1875
12.5 |  | 86888 | Composição | Vaso Sanitário PNE Sifonado com Caixa Acoplada de Louça Branca - Padrão Médio - Fornecimento e Instalação | 1 | un. | 246.68 | 15.75 | 246.68 | 15.75 | 262.43 | 328.0375
12.6 |  | 74234/1 | Composição | Mictório Sifonado de Louça Branca com pertencentes, com Registro de Pressão 1/2" com Canopla Cromada Acabamento Simples e Conjunto para Fixação - Fornecimento e Instalação | 1 | un. | 234.69 | 74.11 | 234.69 | 74.11 | 308.8 | 386
12.7 |  | 72289 | Composição | Caixa de Inspeção 80x80x80cm em Alvenaria - Execução | 2 | un. | 108.55 | 156.2 | 217.1 | 312.4 | 529.5 | 661.875
12.8 |  | 86906 | Composição | Torneira Cromada de Mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, Padrão Popular - Fornecimento e Instalação. AF_12/2013 | 5 | un. | 48.05 | 1.49 | 240.25 | 7.45 | 247.7 | 309.625
12.9 |  | 73663 | Composição | Registro de Gaveta com Canopla Ø25mm (1•) - Fornecimento e Instalação | 3 | un. | 86.52 | 14.09 | 259.56 | 42.27 | 301.83 | 377.2875
12.10 |  | 74165/4 | Composição | Tubo de PVC Esgoto Predial DN 100mm, incluso conexões - Fornecimento e Instalação | 24 | m | 10.99 | 25.64 | 263.76 | 615.36 | 879.12 | 1098.9
12.11 |  | 74165/1 | Composição | Tubo PVC Esgoto JS Predial DN 40mm, incluso conexões | 12 | m | 4.45 | 14.09 | 53.4 | 169.08 | 222.48 | 278.1
12.12 |  | 74165/2 | Composição | Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm, Incluso conexões - Fornecimento e Instalação | 18 | m | 7.53 | 17.56 | 135.54 | 316.08 | 451.62 | 564.525
12.13 |  | 75030/1 | Composição | Tubo PVC Soldável Água Fria DN 25mm, Incluso conexões - Fornecimento e Instalação | 36 | m | 3.81 | 9.34 | 137.16 | 336.24 | 473.4 | 591.75
12.14 |  | 72685 | Composição | Ralo Sifonado de PVC 100x100mm Simples - Fornecimento e Instalação | 3 | un. | 6.93 | 11.41 | 20.79 | 34.23 | 55.02 | 68.775
12.15 |  | 74197/1 + 74198/1 | Composição | Fossa Séptica em Alvenaria de Tijolo Cerâmico Maciço Dimensões Externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm e Sumidouro | 1 | un. | 1036.96 | 848.42 | 1036.96 | 848.42 | 1885.38 | 2356.725
[13 empty] | 8221.73 | 10277.1625
13 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS
13.1 | 9537 | 9537 | Composição | Limpeza final | 143 | m² | 0.15 | 1.4 | 21.45 | 200.2 | 221.65 | 277.0625 | 221.65 | 277.0625
TOTAIS PARCIAIS | [8 empty] | 32501.1836 | 20219.2492
[10 empty] | TOTAL |  | 58354.1947
Eng. Civil Raúl Flores Casadei |  |  |  | Arq. E Urb. Suellen Lopes Frescura | Engº Eletricista Gonzalo Bonfiglio
CREA 155.198 |  |  |  | CAU- A85601-0 | CREA 120.574 |  |  |  |  | TOTAL COM BDI 25%: |  | 72942.7434

## CRONOGRAMA
OBRA: AMPLIAÇÃO DE GALPÃO EXISTENTE
LOCAL: ASSENTAMENTO COQUEIRO - 4º DISTRITO - SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
ÁREA À SER CONSTRUÍDA: 143,33M²
PRAZO: 90 DIAS
SINAPI: 08/2014 - COM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESC. | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: | UNID. | UNIT. | TOTAL SERVIÇO | ETAPA 01 |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/01 | 74209/01 | Padrao prefeitura (1,20X0,60) | 0.72 | m² | 191.691 | 191.691 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2 |  | 74209/01 | Padrao caixa (2,00X1,25) | 2.5 | m² | 665.5938 | 665.5938 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3 |  | 74077/03 | Locação da obra | 142.33 | m² | 631.0556 | 631.0556 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.4.1 |  | 4069 | Mestre de Obras | 42 | h | 1548.225 | 387.0562 | 25% | 387.0562 | 25% | 774.1125 | 50%
1.4.2 |  | 2706 | Acompanhamento Técnico - Engenheiro Civil ou Arquiteto | 42 | h | 2871.75 | 717.9375 | 25% | 717.9375 | 25% | 1435.875 | 50%
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.4.3 |  | 88316 | Servente com Encargos | 180 | h | 2265.75 | 566.4375 | 25% | 566.4375 | 25% | 1132.875 | 50%
1.4.4 |  | 72840 | Transporte Comercial | 606.77 | TxKM | 356.4774 | 89.1193 | 25% | 89.1193 | 25% | 178.2387 | 50%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 6501 e 6430 | 72215 | Demolição de alvenaria (oitão) | 9 | m | 282.9375 | 282.9375 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2 | 6501 e 6430 | 72229 | Retirada estrutura de madeira telhado (tesouras) | 100 | m³ | 1127.5 | 1127.5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3 | 74106/001 | 72231 | Retirada de telha de amianto | 100 | m² | 440 | 440 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  | 5651 | Fôrma de Madeira Comum para Fundações - reaproveitamento 5x | 20 | m² | 626.75 | 626.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.2 | 6501 | 83532 | Lastro de Concreto Magro traço 1:4:8, E=5cm, preparo mecânico | 0.32 | m³ | 118.032 | 118.032 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.3 | 6501 | 74138/2 | Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento (Bloco) | 1.9 | m³ | 866.9605 | 866.9605 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.4 | 73499 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Bloco) | 1.9 | m | 1142.66 | 1142.66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.5 |  | 74138/2 | Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento (vigas baldrames) | 2 |  | 914.575 | 914.575 | 100%
3.6 | 72081 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Vigas baldrames) | 2 | m² | 1202.8 | 1202.8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.7 | 73633 | 5651 | Fôrma de Madeira Comum para Fundações - reaproveitamento 5x | 28 | m² | 877.45 | 877.45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.8 | 55960 | 74106/01 | Impermeabilização de vigas baldrames c/ tinta betuminosa | 15.5 | m² | 131.3625 | 131.3625 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 |  |  | ALVENARIAS
4.1 | 74249/001 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 213.7 | m³ | 11432.95 | 4573.18 | 40% | 4573.18 | 40% | 2286.59 | 20%
5 | 73907/03 |  | SUPRAESTRUTURA
5.1 |  | 72111+73970+88040 | Estrutura | 142.33 | m² | 11322.3515 | 4528.9406 | 40% | 4528.9406 | 40% | 2264.4703 | 20%
5.2 |  | 74138/2 | Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento (viga cintamento) | 2 |  | 914.575 | 365.83 | 40% | 365.83 | 40% | 182.915 | 20%
5.3 | 73928/01 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (viga cintamento | 2 | m² | 1202.8 | 481.12 | 40% | 481.12 | 40% | 240.56 | 20%
5.4 | 73928/06 | 74007/2 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM | 28 | m² | 1593.55 | 637.42 | 40% | 637.42 | 40% | 318.71 | 20%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
6.1 |  | 74164/04 | Lastro manual com brita | 7.11 | m² | 604.7944 | 0 | 0% | 604.7944 | 100% | 0 | 0%
6.2 |  | 73907/03 | Contrapiso concreto | 142.33 |  | 3901.6211 | 0 | 0% | 3901.6211 | 100% | 0 | 0%
7 | 41602+1213+6128 |  | REVESTIMENTOS
7.1 |  | 87878 | Chapisco | 385 | m² | 1176.6562 | 0 | 0% | 1176.6562 | 100% | 0 | 0%
7.2 |  | 87527 | Reboco | 72 | m² | 1939.5 | 0 | 0% | 1163.7 | 60% | 775.8 | 40%
7.3 |  | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 72 | m² | 3020.4 | 0 | 0% | 906.12 | 30% | 2114.28 | 70%
8 |  |  | Forro
8.1 |  |  | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO | 16.95 | m² | 1014.4575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1014.4575 | 100%
9 | 73933/3+3104 |  | ESQUADRIAS
9.1 | 6103 | 6103 | Janela Basculante Ferro (1,40x1,20) | 6.72 | m² | 1338.204 | 0 | 0% | 669.102 | 50% | 669.102 | 50%
9.2 |  | 68054 | Porta ext. ferro chapa lisa 2,50x2,40 completa | 6 |  | 1164.15 | 0 | 0% | 582.075 | 50% | 582.075 | 50%
10 | 72117 |  | VIDRAÇARIA
10.1 |  | 72117 | Vidro liso 4mm | 6.72 |  | 624.876 | 0 | 0% | 0 | 0% | 624.876 | 100%
11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
|  |  | Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11.1 |  | 83387 | Caixa PVC 4x2" | 21 | m² | 126.2625 | 0 | 0% | 25.2525 | 20% | 101.01 | 80%
11.2 |  | 83388 | Caixa PVC octogonal 3x3" | 13 |  | 110.825 | 0 | 0% | 22.165 | 20% | 88.66 | 80%
| 12039 |  | Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)
11.3 |  | 73860/7 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) 1.5 mm² | 246.6 | unid | 539.4375 | 0 | 0% | 107.8875 | 20% | 431.55 | 80%
11.4 | 2390 | 73860/8 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) 2.5 mm² | 276.3 | unid | 798.8524 | 0 | 0% | 159.7705 | 20% | 639.0819 | 80%
| 2369 |  | Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido
11.5 |  | 72335 | Placa 2x4" Placa p/ 1 função | 1 | m | 3.2788 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.2788 | 100%
11.6 |  | 72335 | Placa p/ 1 função retangular | 20 | m | 65.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 65.5 | 100%
11.7 | 1872 | 72331 | Interruptor 1 tecla simples | 9 | unid | 93.2063 | 0 | 0% | 0 | 0% | 93.2063 | 100%
11.8 |  | 83540 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 1 | unid | 12.4875 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.4875 | 100%
11.9 | 7529 | 83540 | Tomada universal retangular 2P+T 10A | 15 | unid | 187.3125 | 0 | 0% | 0 | 0% | 187.3125 | 100%
11.10 | 7550 | 83566 | Tomada universal retangular 2P+T 15A | 5 | unid | 105.4375 | 0 | 0% | 0 | 0% | 105.4375 | 100%
| 3799 |  | Elétrica - Dispositivo de Proteção
11.11 | 939 | 74130/1 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A | 9 | m | 113.4 | 0 | 0% | 90.72 | 80% | 22.68 | 20%
11.12 | 944 | 74130/2 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A | 1 | m | 12.6 | 0 | 0% | 10.08 | 80% | 2.52 | 20%
11.13 | 1872 | 72934 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 40 A | 1 | unid | 19.725 | 0 | 0% | 15.78 | 80% | 3.945 | 20%
Elétrica - Eletroduto PVC flexível
11.14 |  | 72934 | Eletroduto leve 3/4" | 134.2 | m | 687.775 | 0 | 0% | 343.8875 | 50% | 343.8875 | 50%
|  |  | Elétrica - Luminária e acessórios |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11.15 |  | 73953/6 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x40 W | 8 | unid | 843.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 843.1 | 100%
11.16 |  | 74094/1 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | 5 |  | 141.4375 | 0 | 0% | 0 | 0% | 141.4375 | 100%
| 9537 |  | Elétrica - Quadro de medição - CEEE |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11.17 |  | 9540 | Entrada de energia eletrica area monofasica 50A com posrte de concreto inc. cabeamento caixa de proteção para medidor e aterramento. | 1 |  | 1015.425 | 1015.425 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
12.1 |  | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1 |  | 710.4875 | 710.4875 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
12.2 |  | 74217/1 | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 |  | 125.5125 | 125.5125 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
12.3 |  | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 |  | 779.375 | 0 | 0% | 0 | 0% | 779.375 | 100%
12.4 |  | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO - FORN. E INST. | 5 |  | 1640.1875 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1640.1875 | 100%
12.5 |  | 86888 | VASO SANITÁRIO PNE SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO - FORN. E INST. | 1 |  | 328.0375 | 0 | 0% | 0 | 0% | 328.0375 | 100%
12.6 |  | 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 |  | 386 | 0 | 0% | 0 | 0% | 386 | 100%
12.7 |  | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 2 |  | 661.875 | 0 | 0% | 330.9375 | 50% | 330.9375 | 50%
12.8 |  | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 5 |  | 309.625 | 0 | 0% | 0 | 0% | 309.625 | 100%
12.9 |  | 73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1•) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 |  | 377.2875 | 0 | 0% | 0 | 0% | 377.2875 | 100%
12.10 |  | 74165/4 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 24 |  | 1098.9 | 0 | 0% | 659.34 | 60% | 439.56 | 40%
12.11 |  | 74165/1 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - | 12 |  | 278.1 | 0 | 0% | 166.86 | 60% | 111.24 | 40%
12.12 |  | 74165/2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | 18 |  | 564.525 | 0 | 0% | 338.715 | 60% | 225.81 | 40%
12.13 |  | 75030/1 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 36 |  | 591.75 | 0 | 0% | 355.05 | 60% | 236.7 | 40%
12.14 |  | 72685 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 |  | 68.775 | 0 | 0% | 41.265 | 60% | 27.51 | 40%
12.15 |  | 74197/1 + 74197/1 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM e SUMIDOURO | 1 |  | 2356.725 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2356.725 | 100%
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
13.1 |  | 9537 | Limpeza final | 143 |  | 277.0625 | 0 | 0% | 0 | 0% | 277.0625 | 100%
|  |  | TOTAL |  |  | 72942.7434 | 23417.8341 |  | 24018.8204 |  | 25506.0889
|  |  | Eng. Civil Raúl Flores Casadei | Arq. E Urb. Suellen Lopes Frescura |  |  |  | Engº Eletricista Gonzalo Bonfiglio
|  |  | CREA 155.198 | CAU- A85601-0 |  |  |  | CREA 120.574